## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Lease finalization | 2025-08-01 | 2025-08-10 | 9
Interior design & fit-out | 2025-08-11 | 2025-09-15 | 35
Staff recruitment | 2025-09-01 | 2025-09-25 | 24
Vendor onboarding | 2025-09-15 | 2025-10-05 | 20
Training & dry run | 2025-10-06 | 2025-10-20 | 14
Marketing & soft launch | 2025-10-15 | 2025-11-01 | 17
Grand opening | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0